# Organiser un forum des métiers au collège ou au lycée

# Fiche élève

# Fiche élève : ma fiche de visite du forum

Nom et prénom : .................................................... Classe : ..............

Date du forum : .............. Mon groupe : ..............

## 1. Mon parcours de visite

Tu dois visiter au moins trois stands, dont un que tu n'aurais pas choisi spontanément.

| Stand | Métier présenté | Heure de passage |
| --- | --- | --- |
| 1 | ........................................ | .............. |
| 2 | ........................................ | .............. |
| 3 (imposé) | ........................................ | .............. |
| 4 (au choix) | ........................................ | .............. |

## 2. Une fiche par stand

Remplis un bloc à chaque stand, avant de passer au suivant.

| Question | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Que fait cette personne dans une journée ? | ................ | ................ | ................ |
| Quel diplôme a-t-elle passé ? | ................ | ................ | ................ |
| Qu'est-ce qui lui plaît le plus ? | ................ | ................ | ................ |
| Qu'est-ce qui est difficile ? | ................ | ................ | ................ |
| Est-ce que ça me tenterait ? | oui / non | oui / non | oui / non |

## 3. Ma question personnelle

Tu as préparé une question en classe. Écris-la, puis note la réponse.

Ma question : ...........................................................................................................

Posée à : .................................. Réponse : ..............................................................

## 4. La surprise du jour

Un métier dont j'ignorais l'existence : ..............................................................................

Une chose qui ne correspondait pas à ce que j'imaginais : .......................................................

## 5. Ce que je retiens

Une seule phrase, elle servira à la restitution en classe.

......................................................................................................................

## 6. Ce que je veux creuser

Un métier à rechercher sur le site du hub : ........................................................................

Une formation à regarder : ...........................................................................................

## Pour finir : mon bilan du forum

Le stand qui m'a le plus surpris, et pourquoi en deux phrases :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Un métier dont je n'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui : ....................................

La question que j'aurais dû poser et que je n'ai pas posée : ...............................................

La personne que je vais recontacter, et par quel moyen : .................................................

# Fiche enseignant

# Objectifs

Réunir un panel d'intervenants représentatif : plusieurs secteurs, plusieurs niveaux de formation, pas seulement les métiers visibles.

Faire préparer les élèves en amont pour qu'ils circulent avec des questions écrites plutôt qu'en troupeau.

Tenir une logistique simple et robuste : plan de salle, rotations, signalétique, accueil des intervenants.

Produire une exploitation en classe dans la semaine qui suit, faute de quoi le forum ne laisse aucune trace.

Constituer un fichier d'intervenants réutilisable d'une année sur l'autre.

# Déroulé

Cadrage, 2 h : constitution de l'équipe projet, choix de la date, définition des niveaux concernés et du format.

Recrutement des intervenants, 3 h réparties sur deux mois : sollicitation, relances, confirmation écrite.

Préparation des élèves, 1 h par classe : séance dédiée, questions rédigées et attribuées.

Logistique, 2 h : plan de salle, signalétique, rotations, restauration, accueil.

Jour du forum, 3 h à 4 h : accueil des intervenants, rotations par groupes, régulation.

Remerciements, 30 min : courriers envoyés dans les quarante-huit heures.

Exploitation en classe, 1 h par classe : mise en commun, restitution, trace individuelle.

Bilan et archivage, 1 h : questionnaire aux intervenants, mise à jour du fichier pour l'année suivante.

# Fiche pilotage : organiser le forum

## Objectifs de l'action

Faire rencontrer à chaque élève au moins trois professionnels de secteurs et de niveaux de formation différents.

Constituer un fichier d'intervenants réutilisable.

Produire une trace individuelle versée au parcours de chaque élève.

## Rétroplanning sur six mois

| Échéance | Action | Responsable |
| --- | --- | --- |
| J moins 6 mois | Accord de la direction sur la date, les moyens et les heures banalisées | Référent projet |
| J moins 5 mois | Constitution de l'équipe, choix du format et des niveaux concernés | Équipe projet |
| J moins 5 mois | Appel aux parents d'élèves et aux anciens élèves | Référent projet |
| J moins 4 mois | Sollicitation des entreprises, associations, collectivités et branches | Référent unique intervenants |
| J moins 3 mois | Première relance, objectif de la moitié du panel confirmé | Référent unique intervenants |
| J moins 2 mois | Confirmation écrite envoyée à chaque intervenant, réservation des espaces | Équipe projet |
| J moins 6 semaines | Plan de salle, signalétique, rotations, restauration | Gestionnaire et équipe |
| J moins 3 semaines | Séance de préparation dans chaque classe, questions attribuées | Professeurs principaux |
| J moins 1 semaine | Rappel aux intervenants avec plan d'accès, horaires et stationnement | Référent unique intervenants |
| Jour J | Accueil dès une heure avant, rotations, régulation par zone | Équipe projet |
| J plus 2 jours | Courriers de remerciement envoyés | Élèves et référent |
| J plus 1 semaine | Exploitation en classe, restitution, traces versées au parcours | Professeurs principaux |
| J plus 3 semaines | Questionnaire de bilan, mise à jour du fichier intervenants | Équipe projet |

## Modèle de première sollicitation

« Objet : forum des métiers du [établissement], le [date], recherche d'intervenants. Madame, Monsieur, le [établissement] organise le [date] de [heure] à [heure] un forum des métiers pour ses élèves de [niveaux]. Nous recherchons des professionnels acceptant de présenter leur métier et leur parcours à de petits groupes de six à huit élèves, par rotations de quinze minutes. Aucune préparation particulière n'est demandée : les élèves viennent avec des questions écrites. Le stand est installé et le matériel fourni. Si vous êtes disponible, merci de nous répondre avant le [date] en précisant votre métier et votre diplôme, afin que nous puissions équilibrer le panel. [Signature, fonction, téléphone]. »

## Modèle de confirmation

« Madame, Monsieur, nous vous confirmons votre participation au forum des métiers du [date]. Accueil à [heure] à [lieu précis], stationnement [indication]. Votre stand porte le numéro [numéro], zone [zone]. Vous recevrez [nombre] groupes de [nombre] élèves, par rotations de quinze minutes. Une salle de repos et des boissons sont à votre disposition. Vous trouverez ci-joint les questions préparées par les élèves. Merci de nous signaler tout besoin particulier avant le [date]. [Signature]. »

## Modèle de remerciement

« Madame, Monsieur, les élèves et l'équipe du [établissement] vous remercient pour votre participation au forum du [date]. Les élèves ont retenu en particulier [élément précis]. Nous vous adressons un court questionnaire de bilan, dont les réponses nous aideront à améliorer l'édition suivante. Nous serions heureux de vous compter à nouveau parmi nous. [Signature]. »

## Grille de bilan de l'action

| Critère | Insuffisant | Correct | Réussi |
| --- | --- | --- | --- |
| Diversité des secteurs représentés | Moins de quatre secteurs | Quatre à six secteurs | Plus de six secteurs |
| Diversité des niveaux de formation | Uniquement le supérieur | Supérieur et baccalauréat | Du CAP au diplôme d'ingénieur |
| Préparation des élèves | Aucune séance | Séance dans certaines classes | Séance dans toutes les classes, questions attribuées |
| Fluidité des rotations | Attroupements, stands vides | Quelques déséquilibres | Rotations tenues, tous les stands visités |
| Exploitation en classe | Aucune | Discussion orale | Trace écrite versée au parcours |
| Retour des intervenants | Questionnaire non envoyé | Questionnaire envoyé | Questionnaire dépouillé et fichier mis à jour |